附  件

2014年健康服务业建设重大项目表

| 序号 | 项目单位及项目名称 | 主要建设内容 | 建设起止年限 | 总投资 | 2014年计划完成投资 | 进展情况 | 项目所在地 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 县区 | 集聚区 |  |
| 医疗卫生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新密市中医院新建项目 | 门急诊医技楼、病房楼及配套设施 | 2010-2014 | 12000 | 5850 | 内外装饰装修 | 新密市 |  |  |
| 2 | 新密市第三人民医院康复托养中心 | 总建筑面积5.3万平方米，医院扩建、新建康复托养中心综合楼、专家楼各一栋 | 2013-2015 | 52800 | 20000 | 各项审批已完成，正在编制详规 | 新密市 |  |  |
| 3 | 郑州市金水区总医院项目 | 总建筑面积8.7万平方米 | 2012-2015 | 28724 | 5000 | 主体施工 | 金水区 |  |  |
| 4 | 郑州大学第二附属医院内科病房楼项目 | 内科病房楼，地上26层，地下1层，总建筑面积45338平方米。 | 2011-2014 | 25146 | 2146 | 大楼主体已封顶，内部砌墙走线装修建设 | 金水区 |  |  |
| 5 | 河南中医学院第一附属医院国家中医临床研究基地建设项目 | 总建筑6.9万平方米 | 2010-2014 | 54800 | 28800 | 砌体工程基本结尾，正在进行室内装饰 | 金水区 |  |  |
| 6 | 河南省中医院全科医生临床培养综合楼建设项目 | 总建筑面积3.9万平方米 | 2012-2015 | 15600 | 8000 | 地下室正在进行土方开挖 ，基坑支护 | 金水区 |  |  |
| 7 | 河南省人民医院高级病房楼建设项目 | 总建筑面积8万平方米 | 2011-2015 | 56600 | 10000 | 正在进行止水帷幕旋喷桩 | 金水区 |  |  |
| 8 | 郑州人民医院国际医疗保健中心 | 待定 | 2014-2016 |  | 200 | 正在会同国家地震局物探大队开展土地置换具体事宜 | 金水区 |  | 匡算总投资1.2亿元 |
| 9 | 郑州市中医院新建病房综合楼 | 设计床位300张，总建筑面积15080平方米 | 2014-2016 | 6447 | 4000 | 施工图设计已完成 | 中原区 |  |  |
| 10 | 郑州市中心医院门诊楼及全科医师培养基地项目 | 总建筑面积38476平方米， 包括全科医生临床培养基地16311平方米，门诊综合楼22165平方米 | 2013-2015 | 15889 | 10000 | 正在进行基坑支护施工 | 中原区 |  | 卫生局 |
| 11 | 第一五三中心医院东区医疗综合楼工程 | 建筑面积50531平方米 | 2013-2014 | 28000 | 25000 | 正在进行主体施工 | 中原区 |  |  |
| 12 | 华信集团人民医院建设项目 | 总建筑面积约16.2万平方米 | 2012-2014 | 30000 | 10000 | 主楼主体已封顶 | 新郑市 | 新郑市中心城区新区 |  |
| 13 | 新郑市公立综合医院建设项目 | 新建一所公立综合医院，包含门诊楼、病房楼、医技楼及辅助用房，总建筑面积4.8万平米 | 2014-2015 | 12000 | 6000 | 洽谈中 | 新郑 | 中心城区新区 |  |
| 14 | 登封市民生医院 | 建设1000张床位的门诊、医技楼、病房楼 | 2012-2014 | 66700 | 51700 | 行政楼、会议中心2层浇筑完毕，后勤综合楼6层浇筑完毕 | 登封市 |  |  |
| 15 | 郑州光明眼耳鼻喉医院 | 总建筑面积40791平方米 | 2012-2015 | 10000 | 3000 | 桩基已完成 | 郑东新区 |  |  |
| 16 | 郑东新区公共卫生服务中心 | 疾病预防控制中心、妇幼保健所、精神卫生中心、卫生监督所、健康教育所、卫生信息中心、人口与计划生育综合服务中心郑东新区救助站合并建设的项目。该项目占地面积30亩，建筑面积24400平方米 | 2013-2015 | 12000 | 5000 |  | 郑东新区 |  |  |
| 17 | 市颈肩腰腿痛医院东区医院 | 建筑面积9.37万平方米，设置床位800张 | 2013-2016 | 39000 | 8000 | 已核准，目前正在进行规划方案设计和办理土地证手续 | 郑东新区 |  | 卫生局 |
| 18 | 郑州大学第一附属医院 | 总建筑面积500000平方米 | 2012-2015 | 355806 | 160000 | 围墙已拉完，道路已修完，降水和试桩桩基检测已完成 | 郑东新区 |  |  |
| 19 | 郑州惠仁医院项目 | 总建筑面积57272平方米，主要建设内容为门诊楼、老年康复楼、急诊楼、病房楼、制剂中心、输液中心、生活及其他配套设施，设置床位350张 | 2013-2015 | 15000 | 6000 | 桩基工程已完成 | 惠济区 |  |  |
| 20 | 惠济区人民医院异地新建项目 | 主要建设门诊楼、病房楼、医技病房综合楼，项目建成后新增床位500张 | 2013-2015 | 20400 | 5000 | 主体工程已完工，1区正在进行外装修，2,3区室内粉刷已完工 | 惠济区 |  |  |
| 21 | 郑州市第三人民医院迁建项目 | 设计床位1000张，总建筑面积109801平方米，其中地上92401平方米，地下17400平方米 | 2013-2015 | 40385 | 7000 | 桩基工程及监理单位招标公告已公示，正在进行资格预审阶段 | 惠济区 |  |  |
| 22 | 郑州市惠济区中医院 | 计划建设面积40000㎡，床位300张 | 2014-2015 | 10000 | 5000 | 前期筹备工作 | 惠济区 |  |  |
| 23 | 黄河科技学院附属医院建设项目 | 总建筑面积6.9万平方米 | 2013-2015 | 18000 | 7000 | 附属医院主楼施工一层，裙楼施工四层 | 管城回族区 |  |  |
| 24 | 郑州市第十人民医院迁建项目 | 设计床位600张，总建筑面积63897平方米 | 2013-2015 | 32478 | 11000 | 门诊楼和医技楼主体已封顶，病房楼主体施工至七层 | 管城回族区 |  | 卫生局 |
| 25 | 郑州市第六人民医院肝病医学中心 | 总建筑面积42014平方米，新增床位500张 | 2013-2015 | 19509 | 5000 | 正在进行基坑支护施工 | 二七区 |  | 卫生局 |
| 26 | 中牟县中医院新院区建设项目 | 总建筑面积4万平方米，床位800张 | 2013-2016 | 20000 | 6000 | 准备前期开工工作 | 中牟县城 |  |  |
| 27 | 郑州市妇幼保健院宜居健康城医院项目（一期） | 设置床位500张（门诊、急诊用房按1000床规模），总建筑面积66996平方米，其中地上54840平方米，地下12156平方米 | 2013-2016 | 29505 | 16000 | 桩基工程已完成，正在进行检测 | 荥阳市 | 宜居健康城 | 卫生局 |
| 28 | 郑州市骨科医院宜居健康城医院项目（一期） | 设置床位500张（门诊、急诊用房按1000床规模），总建筑面积70370平方米，其中地上57762平方米，地下12608平方米 | 2013-2016 | 32137 | 13000 | 初步设计已批复，正在进行主体工程招标和土地证办理 | 荥阳市 | 宜居健康城 | 卫生局 |
| 29 | 郑州人民医院宜健医院项目（一期） | 设置床位600张（门诊、急诊用房按1200床规模），总建筑面积86530平方米 | 2013-2016 | 37745 | 17000 | 初步设计已批复，正在进行施工图审查和土地证办理 | 荥阳市 | 宜居健康城 | 卫生局 |
| 30 | 河南宏力郑西医院建设项目 | 总建筑面积22万平方米，主要建设门诊楼，病房楼，医技楼及配套设施 | 2015-2016 | 200000 |  | 落地签约合同已经签 正办理立项手续 | 荥阳市 | 宜居健康城 |  |
| 31 | 荥阳市广武镇忆江南医院 | 医院 | 2015-2016 | 28844 |  | 规划设计 | 荥阳市 |  |  |
| 32 | 郑州市第八人民医院（市精神卫生中心）迁建 | 设计床位700张，总建筑面积49645平方米 | 2014-2016 | 18690 | 5000 | 代建、监理、施工已招标完成 | 荥阳市 |  | 民政局 |
| 33 | 中牟汽车工业园医院项目 | 1座，占地40亩 | 2014-2015 | 10000 | 2000 |  | 中牟县 | 中牟汽车产业集聚区 |  |
| 34 | 郑州大学第三附属医院新院区建设项目 | 总建筑面积24万平方米，床位2000张，门诊量3000人 | 2014-2016 | 89000 | 30000 | 已选址，正在编制可研报告，土地正在组卷 | 中牟县 | 中牟绿博文化产业园 |  |
| 35 | 郑州金庚医院暨河南儿童脑瘫康复研究中心建设项目 | 总建筑面积15.4万平方米床位2000张 | 2014-2017 | 60000 | 15000 | 正在编制可研报告，规划已选址 | 中牟县 | 中牟绿博文化产业园 |  |
| 36 | 河南中医学院第一附属医院国家中医临床研究基地暨郑州新区院区建设项目 | 总建筑面积38万平方米，门诊量6000人,床位3000张 | 2015-2018 | 173500 |  | 豫中医综〔2012〕40号， 豫发改社会〔2012〕1425号 ，规划红线图已完成，环评报告正在公示 | 中牟县 | 中牟绿博文化产业园 |  |
| 37 | 郑州市中心医院高新区医院 | 设计床位1000张 | 2014-2016 |  | 5000 | 选址正在落实 | 郑州高新区 |  | 卫生局，匡算总投资4亿元 |
| 38 | 郑州市第七人民医院新院区 | 待定 | 2014-2016 |  | 200 | 已与经开区签订投资框架协议，正在进行选址 | 郑州经济开发区 |  | 匡算总投资5亿元 |
| 39 | 阜外华中心血管医院 | 由卫生部和河南省合作共建，设计床位3000张 | 2014-2017 | 150000 | 35000 | 2012年12月14日省政府与中国医学科学院阜外心血管病医院签署合作共建框架协议。项目建议书已批复；临时施工道路已建成，划边定界、附属物清点已完成；正在进行地面清障及对接围墙圈建和施工用房建设 | 白沙园区 | 白沙产业集聚区 |  |
| 40 | 河南省肿瘤康复疗养院、中美（河南）荷美尔肿瘤研究院 | 以河南省肿瘤医院为依托，由美国荷美尔研究院和河南省合作共建，设计床位1800张 | 2014-2017 | 103000 | 20000 | 2012年12月19河南省卫生厅与美国荷美尔研究院签署中美（河南）荷美尔肿瘤研究院战略合作框架协议。2013年9月1日省肿瘤医院已举行中美（河南）荷美尔肿瘤研究院挂牌仪式。正在研究确定选址方案 | 白沙园区 | 白沙产业集聚区 |  |
| 41 | 郑州市中医院新院区 | 待定 | 2014-2016 |  | 200 | 已与港区管委会进行了对接沟通，正在进行选址工作 | 郑州航空港经济综合实验区 |  | 匡算总投资5亿元 |
| 42 | 郑州市第一人民医院港区医院建设 | 设计床位800张，总建筑面积105483平方米 | 2014-2016 | 45916 | 20000 | 正在办理建设用地规划许可证，用地指标已报郑州市国土资源局 | 郑州航空港经济综合实验区 |  | 卫生局 |
|  |  |  |  | 1975621 | 593096 |  |  |  |  |
| 健康养老 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 郑州市社会福利院改扩建工程 | 新建老年养护楼、颐养楼、后勤服务楼等47222.82平米 | 2012-2015 | 11430 | 5430 | 二次填充墙完成 | 中原区 |  | 民政局 |
| 2 | 河南筑邦置业有限公司郑州太阳城老年公寓 | 总建筑面积13.85万平方米 | 2013-2015 | 29000 | 11000 | 文物勘探已经做完，等待出结果，人防手续正在办理中 | 金水区 |  |  |
| 3 | 夕阳红项目 | 夕阳红老年公寓接待服务中心、医疗康复中心、文体活动中心、营养配餐中心、老年大学等 | 2013-2016 | 20000 | 6000 | 完成进园区道路的建设、园区挡土墙及广场基础、园区水井及部分供水系统、高压供电线路架设及变电所建设、周围荒山绿化升级改造、园区绿化及园区道路建设 | 登封市 |  |  |
| 4 | 龙湖老年公寓建设项目 | 老年公寓 | 2014-2016 | 8000 | 2500 | 正在做可研、立项等前期工作 | 新郑 | 龙湖组团园区 |  |
| 5 | 郑州市老年公寓（郑州市养老服务中心） | 托养楼、医疗康复中心、餐饮中心、文化娱乐中心等 | 2014-2016 |  | 500 | 正在办理相关土地规划许可手续 | 惠济区 |  | 民政局，匡算总投资1.8亿元 |
|  |  |  |  | 68430 | 25430 |  |  |  |  |
| 健康旅游 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 裕鸿商务公园 | 总建筑面积85.4万平方米，主要建设商务办公、餐饮、娱乐、珠宝交易、百货超市、商务酒店等 | 2013-2015 | 480000 | 220000 | 主体工程完成20% | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州航空港产业集聚区 |  |
| 2 | 郑州凤凰岛生态文化苑 | 总建设面积185万平方米，主要建设三栋景观楼建筑面、旅游文化接待服务中心、运动休闲中心、综合服务楼、会议中心、园林绿化景观楼及配套设施 | 2013-2015 | 200000 | 50000 | 土地平整、绿化已完成。 | 二七区 | 二七新区 |  |
| 3 | 南环公园（原青铜器公园） | 南四环以北、规划的大学南路以东区域范围内，占地441.5亩。主要包括绿化种植、土方、水体、铺装、管理用房等。 | 2013-2014 | 15925 | 4725 | 一期土建完成 | 二七区 |  | 园林局 |
| 4 | 雁鸣湖生态文明示范区综合开发打捆项目 | 总建筑面积190万平米，主要建设中北湖生态湿地旅游景区、水利工程、景观道路、中东公路环湖路、自来水、污水处理厂、天燃气工程、热力工程、湖滨主广场改造、生态休闲农庄、康复疗养院、配套学校等12个建设项目 | 2013-2016 | 278052 | 100000 | 完成工程10% | 中牟县 |  |  |
| 5 | 河南省中州博物馆文化苑建设项目 | 总建筑面积8万平方米，主要建设园林化博物馆、文化旅游园林馆 | 2014-2015 | 120000 | 60000 | 已选址 | 中牟县 |  |  |
| 6 | 中国梦水世界建设项目(华强二期) | 总建筑面积15万平方米，主要建设大型亲水项目 | 2014-2015 | 50000 | 25000 | 可研报告编制完成，规划已选址 | 中牟县 |  |  |
| 7 | 郑州华强文化科技有限公司郑州华强文化科技产业基地一期项目 | 总建筑面积45万平方米（不含房地产开发），建设文化科技示范区、动漫体验区、旅游商业小镇、文化科技产业展示中心、演艺中心、旅游配套酒店等 | 2010-2015 | 500000 | 80000 | 一期方特世界投产，二期梦幻王国已开工建设 | 中牟县 | 中牟绿博文化产业园 |  |
| 8 | 一品天下建设项目（环球美食城） | 总建面积110万平米，主要建设内容是以美食文化为发展的大型城市综合体 | 2014-2018 | 2200000 | 500000 | 已选址 | 中牟县 | 中牟县绿博文化产业园 |  |
| 9 | 华夏历史文明传承创新示范区（华强三期）项目 | 主要进行华夏非物质文化遗产传承，集创意设计研发生产展示经营商务于一体的文化科技产业集群 | 2015-2018 | 2400000 |  | 已选址 | 中牟县 | 中牟绿博文化产业园 |  |
| 10 | 中牟绿博文化产业园区书画院产业园建设项目 | 总建筑面积66万平方米，入驻15个项目，主要建设书画创作、培训、展销及文化交流基地 | 2015-2018 | 350000 |  | 已选址 | 中牟县 | 中牟新区 |  |
| 11 | 河南省亚通物流有限公司中原汽配物流港项目 | 总建筑面积38万平方米，主要建设办公楼、物流信息大厦、装车平台、库区等 | 2015-2016 | 89700 |  | 建设规划已选址 | 中牟县 |  |  |
| 12 | 中牟县特色商业街项目 | 总建筑面积13万平方米，以青年路和解放路为基础打造特色商业街 | 2013-2017 | 1270000 | 300000 | 正在进行解放路拆迁 | 中牟县 |  |  |
| 13 | 郑州美景旅游产业开发有限责任公司“羲皇圣地美景”文化旅游项目 | 总建筑面积10.5万平方米，建设羲皇文化展示馆，羲皇文化休闲中心，养生休闲区 | 2012-2015 | 50000 | 10000 | 已完成工程总量45％ | 新密市 |  |  |
| 14 | 河南凤凰山旅游开发有限公司“凤凰山”文化旅游项目 | 景区建设及新型社区建设 | 2013-2018 | 500000 | 10000 | 完成大门、步道、河道建设 | 新密市 |  |  |
| 15 | 河南盛鸿黄帝宫投资开发有限公司新密轩辕圣境黄帝故里文化产业园项目 | 总建筑面积260万平方米，建设轩辕圣境文化产业区、综合配套服务区 | 2012-2017 | 1200000 | 200000 | 黄帝宫建设65%，基础设施15% | 新密市 |  |  |
| 16 | 郑州美景旅游产业开发有限责任公司“羲皇圣地美景”文化旅游项目 | 总建筑面积10.5万平方米，建设羲皇文化展示馆，羲皇文化休闲中心，养生休闲区 | 2012-2015 | 50000 | 10000 | 已完成工程总量45％ | 新密市 |  |  |
| 17 | 河南石佛艺术公社文化艺术创作及产业发展基地 | 总建筑面积24.5万平方米，主要建设高层创作大楼、独立工作室、画廊等 | 2013-2015 | 75000 | 20000 | 项目地点正在清理中 | 郑州高新区 |  | 文广新局 |
| 18 | 美国纳帕红酒庄园项目 | 建设集葡萄种植、葡萄酒加工、葡萄酒销售、旅游观光、高级度假酒店、餐饮街、商业街区等为一体的主题庄园 | 2013-2015 | 80000 | 20000 | 一期葡萄苗木种植已经完成；二期正在进行葡萄苗木前期架材安装；配套用房正在内部装修，园林景观（廊架和音乐广场）基础部分已施工完毕 | 惠济区 |  |  |
| 19 | 郑州黄河国家湿地公园 | 位于黄河湿地自然保护区实验区范围内。总面积为1359公顷，主要建设包括道路、景观、停车场、雕塑小品、绿化及公共服务设施等 | 2013-2015 |  | 5000 | 已完成示范园建设 | 惠济区 |  |  |
| 20 | 美国纳帕红酒庄园项目 | 建设集葡萄种植、葡萄酒加工、葡萄酒销售、旅游观光、高级度假酒店、餐饮街、商业街区等为一体的主题庄园 | 2013-2015 | 80000 | 20000 | 一期葡萄苗木种植已经完成；二期正在进行葡萄苗木前期架材安装；配套用房正在内部装修，园林景观（廊架和音乐广场）基础部分已施工完毕 | 惠济区 |  |  |
| 21 | 新郑市中心城区新区管委会港中旅旅游基地建设项目 | 占地360亩 | 2014-2016 | 150000 | 40000 | 村庄已拆除，正在清理场地 | 新郑 | 中心城区新区 |  |
| 22 | 轩辕湖生态景观工程 | 轩辕湖及其上游黄水河、暖泉河两岸景观塑造、绿化美化、沙滩浴场建设 | 2013-2016 | 84000 | 12000 | 已完成轩辕湖东岸和北岸驳岸工程及湖心岛土方调运平整。东岸景观绿化已完成 | 新郑 | 中心城区新区 |  |
| 23 | 白居易文化广场建设项目 | 主要包括白居易故里纪念馆、白居易故居、展示白居易故居生平、及文学作品的景观小品、公众休闲广场等。占地210亩，分两期建设 | 2014-2016 | 11000 | 3500 | 已完成概念性规划、地址文物考古堪探、施工图纸设计等 | 新郑 | 辛店煤炭经济循环产业园 |  |
| 24 | 新郑市中心城区新区管委会港中旅旅游基地建设项目 | 占地360亩 | 2014-2016 | 150000 | 40000 | 村庄已拆除，正在清理场地 | 新郑 | 中心城区新区 |  |
| 25 | 郑州新能源商会河南睿智投资管理有限公司白沙湖休闲度假项目 | 白沙湖休闲度假项目 | 2014-2016 | 800000 | 250000 | 签订合同 | 登封市 |  |  |
| 26 | 永泰寺游客服务中心 | 总用地面积138.09亩，总建筑面积40099平方米，预计年接待游客50万人。主要建设游客服务中心、艺术展示中心、停车场、茶舍、素斋馆、净舍、农家休闲住宿、农家乐餐饮区等 | 2013-2015 | 57629 | 20000 | 可研报告已编制完成，正在编制环评报告，土地组卷正在进行（已完成勘测定界，正在进行土地协调） | 登封市 |  |  |
| 27 | 中岳文化苑项目 | 主要建设内容以文化旅游、休闲养生为主的旅游综合体及博物馆、省非物质文化遗产展示中心 | 2014-2018 | 800000 | 150000 | 正在准备办理各项手续的基础材料 | 登封市 |  |  |
| 28 | 白沙湖文化休闲度假区 | 总占地面积约70平方公里，总投资约350亿元人民币，主要建设集文化传承创新示范、高端休闲度假、商务会展、教育养老等为一体的文化休闲度假区 | 2014-2020 | 3500000 | 500000 | 合作协议已签订 | 登封市 |  |  |
| 29 | 登封市瑞阳农业开发有限公司登封市瑞阳生态农业观光园 | 引进种植绿化苗木2053亩 | 2012-2014 | 16000 | 6760 | 修建3.6公里长，6.5米宽双车道道路。种植大树2000棵，铺设地下管道3000米，架节能地灌5万3千米，建园区护网3000米，建设3个蓄水池 | 登封市 |  |  |
| 30 | 颍阳镇中灵山核桃产业园观光项目 | 扩大种植面积4000亩，基础配套设施建设 | 2014-2015 | 15000 | 7500 | 正在进行开工前准备工作 | 登封市 |  |  |
| 31 | 丝路花语旅游度假村 | 展示新疆自然风光、民族文化体验、高端民族演艺、国际美食街区及配套服务设施 | 2014-2017 | 450000 | 130000 | 正在准备办理各项手续的基础材料 | 登封市 |  |  |
| 32 | 河南旺泽生态科技股份有限公司仙荷湾生态观光园项目 | 土地流转、荷花种植、休闲观光旅游、花卉种植、写生基地、廉政教育基地、养老基地 | 2014-2016 | 15000 | 5000 | 已签订协议，正进行前期设计 | 登封市 |  |  |
| 33 | 登封天地之中实业集团有限公司天地之中种养殖旅游观光生态园 | 建设集温泉度假、高尔夫、马术俱乐部、热带植物园、果园等为一体的种养殖旅游观光生态园 | 2013-2015 | 50000 | 20000 | 计划流转土地2300亩，目前流转300亩 | 登封市 |  |  |
| 34 | 永泰寺游客服务中心 | 总用地面积138.09亩，总建筑面积40099平方米，预计年接待游客50万人。主要建设游客服务中心、艺术展示中心、停车场、茶舍、素斋馆、净舍、农家休闲住宿、农家乐餐饮区等 | 2013-2015 | 57629 | 20000 | 可研报告已编制完成，正在编制环评报告，土地组卷正在进行（已完成勘测定界，正在进行土地协调） | 登封市 |  |  |
| 35 | 浙江海洋水族馆投资有限公司海洋馆二期项目 | 位于国基路与丰庆路交叉口，总建筑面积2.5万平方米，为大型文化旅游项目 | 2014-2016 | 190000 | 63000 | 由于前期土地资料遗失，土地需要重新测量，目前正在进行土地测量工作 | 金水区 |  |  |
| 36 | 方顶村明清文化旅游开发项目 | 总建筑面积约70万平方米，包括农民安置区、明清建筑保留区、商业开发区、农民创业园 | 2014-2017 | 200000 | 35000 | 正在拆迁、土地平整 | 上街区 |  |  |
| 37 | 五云山文化旅游度假区建设项目 | 建设内容：旅游、休闲、度假、观光、生态农业、全民健身、山地运动 | 2014-2023 | 1360000 | 35000 | 办理前期项目 | 上街区 |  |  |
| 38 | 中国荥阳·万山地质文化产业园 | 地质环境综合治理区、地质科普基地园区、地质文化产品交易市场区、入口综合配套区 | 2014-2018 | 470000 | 50000 | 已打机井6眼，涉及两个村民组附属物调查、测算已结束 | 荥阳市 |  |  |
| 39 | 郑州天伦旅游开发有限公司楚河汉界楚汉文化产业项目 | 建筑面积658700㎡，主要建设建楚汉文化产业园和楚汉文化综合配套服务区 | 2014-2018 | 260000 | 85000 | 正在规划 | 荥阳市 |  |  |
| 40 | 健康生态谷建设项目（一期） | 土地整形、绿化等 | 2014-2016 | 280000 | 30000 |  | 荥阳市 | 宜居健康城 |  |
| 41 | 香港繁荣集团直属香港信德投资有限公司信德国际白沙文化产业综合体 | 总建筑面积约26万平方米，主要建设亚洲模特协会中国委员会服装展示模特与时尚产业基地、奥特莱斯购物公园、趣志家（KidZania）墨西哥儿童职场体验公园等 | 2015-2018 | 150000 |  | 正在洽谈 | 白沙园区 | 白沙产业集聚区 |  |
| 42 | 西流湖公园（南区） | 位于郑上路以南，中原路以北、西三环以西、凯旋路以东，占地1275亩 | 2013-2014 | 9574 | 5443 | 正进行绿化和市政工程 | 中原区 |  | 园林局 |
| 43 | 龙湖沿湖园林景观建设 | 根据龙湖区域总体建设情况，推进园林绿化建设，2013年计划先对众意路与北三环交叉口西北侧区域及北三环以北、九如路东侧区域进行绿化建设 | 2013-2015 | 150000 | 66000 |  | 郑东新区 |  |  |
| 44 | 都市区森林公园体系建设项目 | 根据市委关于利用现有林地、河流、湿地、湖泊、水库、林场等绿化成果建设都市区森林公园的要求和《郑州都市区森林公园体系总体规划》，到2015年建成32个森林公园 | 2013-2015 |  | 5000 | 部分公园已建成 | 有关县（市、区） |  |  |
| 45 | 南水北调生态文化公园 | 中原区、二七区、管城回族区段全长32公里，面积约19200亩；航空港、高新区段全长29.7公里，面积约17828亩 | 2014-2015 | 57011 | 28505 | 深化方案设计 | 郑州高新区、中原区、二七区、管城回族区、郑州航空港经济综合实验区 |  | 园林局 |
| 46 | 郑州市城市管局--郑州市“两河一渠”滨河公园设施改造 | 东风渠、熊儿河二步台栏杆改造；金水河增设安全护栏；金水河园路改造；东风渠上游供水设施完善、景观桥维修；两河一渠景观小品维修、增设座椅果皮箱、清淤等 | 2014-2016 | 9582 | 3194 | 前期设施现状统计，筹划方案 | 郑州市各区 |  | 城管局 |
| 47 | 郑州树木花卉博览园 | 主要建设园区道路、停车场、标石等基础设施以及引进市树市花等 | 2014-2016 |  | 5000 | 已编制完成年度实施方案 | 有关县（市、区） |  | 市林业局 |
| 48 | 建成区河道景观提升工程 | 对十八里河石化桥下游—岔河村桥上游长763米河岸，进行岸线整治及节点岸坡绿化美化，区域涵盖10万平方米；对索须河天河路桥上游820米—桥下游长1.95公里河道，进行水面扩增、堤防加固、边坡生态防护。提升中州大道、花园路、江山路、北四环等重点区域水景观 | 2014-2016 |  | 2000 | 正在编制实施方案 | 郑州市区 |  | 市水务局 |
|  |  |  |  | 19281102 | 3252627 |  |  |  |  |
| 生物医药 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 河南国华医药物流有限公司医药物流项目 | 总建筑面积40000平方米，可存储药品30万件，日吞吐量5万 | 2013-2015 | 50000 | 12000 | 4栋医药物流仓库主体已经完工，正在进行仓库吊顶和窗户安装，以及仓库地面水磨石打磨工作）；附属办公楼已建成，即将装修。厂区道路施工 | 登封市 | 登封市产业集聚区 |  |
| 2 | 慧宝源（登封）生物医药产业园 | 建筑面积212500平米的生物医药产业园，年产药酒2500吨，PS31.25吨，保健品10000箱 | 2013-2015 | 200000 | 70000 | 综合制剂车间钢构主体完成70%，药酒车间地基工程完成50% | 登封市 | 登封市产业集聚区 |  |
| 3 | 辅仁药业集团有限公司郑州科技研究院 | 总建筑面积13万平方米，主要建设研发中心等 | 2014-2016 | 90000 | 30000 | 可研报告已报县发改委 | 中牟县 | 中牟绿博文化产业园 |  |
| 4 | 郑州豫港制药有限公司年产3.6亿支粉针剂工程（辅仁药业综合产业园） | 总建筑面积4万平方米，主要建设年产3.6亿支粉针剂生产车间、检测中心、办公楼等配套设施 | 2013-2014 | 56500 | 34500 | 完成工程40% | 中牟县 | 中牟官渡工业园区 |  |
| 5 | 郑州通润医药用品有限公司制药基地建设项目 | 总建筑面积3.2万平方米，主要建设车间、库房、分析检测中心、实验室、样品间、办公楼等 | 2015-2016 | 31906 |  | 红线图和设计要点已出，与中牟县政府已签协议 | 中牟县 |  |  |
| 6 | 河南省信仁药业有限公司医药产业基地 | 总建筑面积18.5万平方米，年产8000万支冻干粉针剂、小容量注射剂4500万支，主要建设研发生产加工区、商贸交易区、仓储配送区、办公生活区等 | 2015-2017 | 98000 |  | 正在洽谈 | 中牟县 |  |  |
| 7 | 辅仁药业集团有限公司郑州医药生产基地建设项目 | 总建筑面积20.4万平方米,主要建设小容量注射剂车间、冻干粉针剂车间、中成药生产车间、包装车间、仓储、办公楼等 | 2015-2017 | 88058 |  |  | 中牟县 |  |  |
| 8 | 安图生物体外诊断产业园 | 一期总建设面积10万平方米， 年产均相免疫试剂3亿人份、微生物培养诊断试剂2亿人份、胶体金快速检测试剂3亿人份、酶联免疫检测试剂4亿人份板式化学发光检测试剂3亿人份、自动化检测与分析仪器诊断试剂30000台 | 2013-2015 | 78000 | 30000 | 1-3号楼主体开工建设 | 郑州经济开发区 |  |  |
| 9 | 郑州环科药业有限公司金山生物医药创新园项目 | 总建筑面积33万平方米(不含房地产开发) | 2013-2015 | 93123 | 10000 | 9#楼屋面模板铺设完成；10#楼八层砼浇筑完成；11#楼屋面花架开始施工；12#楼屋面满堂架搭设；15#楼屋面花架施工，7～9层砌筑 | 郑州高新区 |  |  |
| 10 | 天津药业集团新郑股份有限公司生产线技术改造项目 | 药品生产电子监管改造、小容量注射剂自动化生产 | 2014-2015 | 30000 | 15000 | 已立项，正在进行前期准备工作 | 新郑 | 新港产业集聚区 |  |
| 11 | 河南润弘制药股份有限公司“润弘制药工业园”建设项目 | 年产5吨长春西汀原料药和2亿支长春西汀注射液，建设现代化研发中心 | 2014-2016 | 100000 | 30000 | 土地补偿及附属物清理已完成，企业已和新区签订围墙建设协议，文物发掘工作已结束 | 新郑 | 新港产业集聚区 |  |
| 12 | 河南润弘制药股份有限公司润弘制药工业园原料药建设项目 | 项目占地275亩，建筑面积约19.5万平方米，建设年产5吨长春西汀原料药 | 2014-2018 | 70000 | 10000 | 正在建围墙 | 新郑 | 新港产业集聚区 |  |
| 13 | 中原生物医药科技园基地 | 主要建设生物医药研发、技术转让、产业化升级综合性服务平台；产品中试、安评中心、规模化生产的产业化基地；产品存储、中原地区、现代化生物医药物流配送中心 | 2014-2017 | 50000 | 12500 | 正在办理备案、工商注册等前期手续 | 金水区 | 金水科教园区 |  |
| 14 | 河南远大生物制药有限公司中国远大生物疫苗研发生产基地项目 | 占地面积300亩，建筑面积4.8万平方米。主要建设人用狂犬疫苗生产车间、研发中试中心、质量中心，动物实验中心、行政大楼 | 2014-2017 | 78000 | 10400 | 编制项目可研及办理各项前期手续 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州航空港产业集聚区 |  |
| 15 | 河南中科干细胞基因工程有限公司河南干细胞库与干细胞再生医学工程产业化基地 | 项目总投资5亿元，占地150亩，建筑面积1.6万平方米。主要建设河南省干细胞（脐血）库及配套设施 | 2014-2017 | 50000 | 7000 | 编制项目可研及办理各项前期手续 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州航空港产业集聚区 |  |
| 16 | 杜邦蛋白工厂 | 计划占地100亩，建设一座11000吨产能的现代化蛋白工厂、现代化的物流配送中心及研发中心，所有进口和中国生产的产品都将在这里集中配送 | 2014-2017 | 40000 | 5000 | 编制项目可研及办理各项前期手续 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州航空港产业集聚区 |  |
| 17 | 羚锐集团生产研发基地 | 占地1000亩，主要建设肿瘤病研发、治疗、培训三大中心和医疗器械生产、研发基地 | 2014-2018 | 500000 | 70000 | 编制项目可研及办理各项前期手续 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州航空港产业集聚区 |  |
| 18 | 郑州格然林医药科技有限公司格然林药业集团新药研发产业基地 | 占地1500亩，建筑面积160万平方米，主要建设5个新药研发基地、11个运行中心和12个新药研发技术平台 | 2014-2019 | 500000 | 65000 | 编制项目可研及办理各项前期手续 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州航空港产业集聚区 |  |
|  |  |  |  | 2203587 | 411400 |  |  |  |  |
| 医疗器械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 郑州思源（奥德医疗器械有限公司）医疗器械生产项目 | 占地32亩，生产医用试纸生产线，仓储物流中心 | 2014 | 12000 | 12000 | 办理土地手续 | 登封市 | 登封市产业集聚区 |  |
| 2 | 苏州艾隆科技股份有限公司医疗新技术与装备产业园项目 | 占地500亩，其中一期投资1亿元，占地50亩，建筑面积1万平方米，主要建设生产车间和研发中心 | 2014-2016 | 300000 | 100000 | 编制项目可研及办理各项前期手续 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州航空港产业集聚区 |  |
| 3 | 上海华井股权投资基金合伙企业（有限合伙）河南省医疗信息产业园和锐珂中原研究中心 | 建设内容主要包括医疗信息产业园、基于云计算的区域医疗协同运营和服务中心、锐珂中原研究中心、生产中心的基础设施建设及辅助配套设施建设 | 2014-2019 | 500000 | 70000 | 编制项目可研及办理各项前期手续 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州航空港产业集聚区 |  |
| 4 | 河南易奇生物科技有限公司医疗器械生产建设项目 | 年产1.2万套医疗器械 | 2014-2017 | 25600 | 6500 | 立项、环评、用地规划许可证办理完毕，土地证正在办理，厂房设计正在进行；场地附属物正在清理，围墙在建 | 新郑 | 龙湖组团园区 |  |
|  |  |  |  | 837600 | 188500 |  |  |  |  |
| 食品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 河南冠超食品有限公司冠超食品食品物流配送项目 | 年产12万吨肉制品、功能性食品生产线及6万吨冷库物流配送中心 | 2014-2016 | 72000 | 24000 | 一期附属物清理工作计划9月24日开始，二期附属物清查正在分户造册；9月底开始围墙建设 | 新郑 | 新港产业集聚区 |  |
| 2 | 一品天下建设项目（环球美食城） | 总建面积110万平米，主要建设内容是以美食文化为发展的大型城市综合体 | 2014-2018 | 2200000 | 500000 | 已选址 | 中牟县 | 中牟县绿博文化产业园 |  |
|  |  |  |  | 2272000 | 524000 |  |  |  |  |
| 体育健身 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 东区市民健身中心 | 市民健身大厦、室外健身广场、轮滑场和室外球场 | 2014-2015 |  | 10000 | 正在与郑东新区签订土地置换协议 | 郑东新区 |  | 匡算总投资2.6亿元 |
| 2 | 奥林匹克体育中心 | 1.6万人体育馆、市民健身中心等，总建筑面积10万平方米 | 2014-2016 |  | 3000 | 正在与西区公共文化服务区整体规划对接，待选址及地块面积确定后,编制项目建议书 | 中原区 |  | 匡算总投资10亿元 |
|  |  |  |  |  | 13000 |  |  |  |  |